## Sheet1
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 计划 | 主要行动步骤或指标 | 三级目标优化级排序
稳定 | 监控完备 | ​完善监控对象 | 系统监控 | 系统参数合理性 | 单点登录
|  |  |  | 系统进程 | 自动化发布系统
|  |  | 服务监控 | 进程存活性 | 降低常见手工运维
|  |  |  | 端口存活性 | ​完善监控对象
|  |  |  | 关联的服务的监控 | prometheus/grafana
|  |  |  | 用户来源分析 | ​报警规则
|  |  |  | 模拟用户行为 | 告警手段多样化
|  |  | ​性能监控 | 页面响应速度 | ​丰富告警信息
|  |  |  | API请求响应速度 | 纯净有用报警信息量，提升定位故障速度
|  |  |  | CDN响应速度监控 | 提高第三方环境可用性
|  |  | 存活性/可用性 | 域名连通性监控/延迟监控 | 统一相关标准
|  |  |  | 虚拟IP的连通性监控/延迟监控 | CMDB
|  |  |  | 机器宕机监控 | linux系统安全审计
|  |  | 网络(含教师直播间) | 网络链路监控 | 第三方短信接口防刷
|  |  |  | 网络质量监控 | 安全漏洞警报
|  |  |  | 流量监控 | ​全链路跟踪系统
|  |  | 日志 | 日志关键字监控 | 资源使用可视化
|  |  |  | 异常日志 | 优化资源成本
|  |  |  | 日志不滚动监控 | 应急机制
|  |  | ​接口 | 延迟情况 | 从故障中学习，找到技术和管理上的不足，然后不断改进。
|  |  |  | 成功率 | 多平台切换效率
|  |  |  | QPS | 自动化运维平台
|  |  | 健康指标 | MQ | MySQL自动化管理系统
|  |  |  | nginx | Redis自动化管理系统
|  |  | 周边依赖 | 第三方支付 | DevOps平台落地
|  |  |  | HTTPS证书 | 提高资源扩容速度
|  |  | 业务监控 | 方案设计、实施 | 故障自愈
|  | prometheus/grafana | 监控系统自身 | 高可用
独立部署
|  |  | ​丰富性 | job
target
|  |  | ​组件 | 全面性
组件内的目标主机的完整性
|  |  | 智能化 | 监控对象自动发现
自动摘除问题
|  |  | ​可视化面板 | 运维侧按照类别来整理面板，面板可以查询到该类别下所有资产信息
发侧按照业务来做面板，一类业务做一个面板，将研发关心的信息，直观的展示出来
|  |  | 拨测 | 丰富返回的信息
错误信息上报elk,更换探测程序
| ​报警优化 | 报警规则 | 将告警信息分为三级 危险 提醒 信息 | 危险级别为最高级别，运维应当即时处理
提醒级别为重要非紧急
信息级别为运维对线上系统、环境变更行为等信息的获取、感知
监控规则定级
|  | 告警手段多样化 | 告警短信化
|  | ​丰富告警信息 | 根据规则补充相关重要信息 | 实例名
环境
所属项目、业务
|  | 纯净有用报警信息量，提升定位故障速度 | ​报警降噪 | ​报警降噪
| 安全 | linux系统安全审计 | 安全检测 | 入侵检测
鸡肉检测
数据完整性检测
检测报告及入库
|  | 第三方短信接口防刷 |  | 防刷实现
|  | 安全漏洞警报 | 设计警报方式 | 周期性漏洞扫描并修复
|  | 单点登录 | 打通所有平台入口 | 打通所有平台入口
| 故障管理 | 故障自愈 | 故障自愈 | 自定义自愈策略
故障自动恢复
|  | 应急机制 | 紧急恢复自助化（运维） | 整理常见可自助化的紧急故障处理
开放紧急恢复自助权限
|  |  | ​服务层限流降级 | 接入层限流
基础服务限流
|  |  | 业务层开关和预案 | 开关管理
开关推送
配置变更
预案执行
|  | 从故障中学习，找到技术和管理上的不足，然后不断改进。 | 故障管理平台
| 环境管理 | 提高第三方环境可用性 | 证书类 | 监控所有域名的证书，在国内外部署监控点
|  |  | CDN类 | 课件类cdn更新是校验md5值，在国内外部署监控点
|  |  | 短信类 | 对短信剩余条数进行监控
|  |  | 腾讯云、阿里云等第三方账单 | 费用监控
|  |  | 域名类 | 对域名剩余时间进行监控
效率 | 规范 | 统一相关标准 | 对象属性 | 发版的配置文件模板
初始化脚本（系统内核参数、日志lograte、ntpdate、filebeat日志收集模板）
日志归档脚本（压缩、命名、项目名、时间戳、上传到桶、本地存放最近5天）
消息中间件发布和订阅管理工具及接口（待讨论）
服务启动方式（启动、关闭、重启）脚本化统一格式
| ​工具 | 降低常见手工运维 | 梳理常见手工运维工作 | 通用工作工具化
重复工作一键化
|  | 提高资源扩容速度 | 快速扩容 | 整理手工扩容的标准操作
自动缩容
nginx自动识别
|  | 多平台切换效率 | 运维周边平台统一入口导航 | 单页面
| 平台 | 自动化运维平台 | ansible安全优化 | 安全加密通信方式
禁止root，检测sudo
端口最小化
监测系统登录情况
linux系统安全审计
|  |  | 任务管理 | crontab信息数据库化
批量添加
任务脚本
操作记录
|  |  | ansible日常管理 | 执行结果界面可视化
在线编辑playbook
保存执行结果
历史执行记录
|  |  | 文件管理 | 批量文件上传
批量文件下载
|  |  | dns管理 | 添加解析记录
查询解析记录
解析记录列表
|  |  | 打通jumpserver、ansible、elk、监控平台 | 打通日志数据流
|  | MySQL自动化管理系统 | 备份管理 | 备份统计
历史备份
备份策略
规范数据备份脚本
|  |  | 元数据管理 | binlog
集群信息
主键信息
外键信息
索引信息
分库分表信息
其它表结构信息
表关联关系拓扑
|  |  | 日志管理 | binlog
错误日志
日志归档
日志审计
|  |  | 日常维护 | 在线平滑变更schema
定时执行SQL
批量执行SQL
解析binlog
规范数据迁移脚本
半同步管理工具
SQL审核
SQL回滚
数据导入
数据导出
操作记录入库
|  |  | 实例管理 | 实例列表
新增主从
新增从库
实例拆分
|  |  | ​​有效性校验 | 主从一致性检验
数据备份成功性校验
数据恢复的可用性校验
主备切换有效性
多机房容灾有效性验证
|  |  | 研发自助 | 性能诊断
SQL优化建议
慢SQL分析及汇总通知报表
|  | Redis自动化管理系统 | 集群管理 | 节点扩缩容
配置查看、修改
内存合并（没有自动就先手动，必要性待讨论）
慢日志
key管理（目前不规范，有个审核过程，待讨论）
数据持久化管理
|  |  | 集群监控 | 内存使用
命中率
|  |  | 集群报警 | used_memory
clients
报警接口
|  | ​CMDB | ​​自动生成项目架构拓扑 | 优化项目架构
|  |  | 研发自助化 | 会员服务、加密服务等列表展示
|  |  | ​服务管理 | java
php
node.js
nginx
|  |  | ​应用配置 | 缓存
消息队列
nginx
supervisor
php的配置文件
|  |  | ​资产管理 | 主机列表
数据库
CLB
|  |  | 权限角色管理 | 不同权限看到的资源不一样
|  |  | 整个审批流程优化 | 抽取dba sql操作, 阿波罗，nginx等独立模块化，有利前置一些操作。
|  | 自动化发布系统 | 界面优化 | 表单模板
|  |  | 打通钉钉 | 梳理钉钉审批流
钉钉应用内嵌
打通审批流、钉钉应用、发布平台三者
|  |  | 表单可视化 | 数据统计
|  |  | ​jenkins模块优化 | 模板自定化
日志前台显示
|  |  | ​打通阿波罗 | 表单模板
发布平台对接阿波罗
|  |  | ​权限划分 | 权限管理（dev\uat）好后进行研发自助化
研发统一在发布平台发布无需在jenkins
|  |  | 持续交付流水线 | 打通ansible、jenkins、私gitlab
研发自助化
|  | ​全链路跟踪系统 | 服务调用关系图谱 | 请求调用链路分析
服务架构拓扑分析
服务健康状态
服务调用流监控
|  | DevOps平台落地 | 先从上海局部小范围项目落地 | 工具选型
自服务工具平台
持续交付流水线平台
数据度量平台（软件生命周期可视化）
成本 | 容量规划 | 资源使用可视化 | 服务资源利用率 | 服务器
带宽资源资源
数据统计
CDN
|  | 优化资源成本 | 满载率分析 | 划分标准
根据标准采取优化措施
|  |  | 成本报表 | 服务器成本
带宽成本
CDN成本
短信及其它第三方成本
成本核算