## Sheet1
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 计划 | 分步行动步骤或指标 | 备注 | 优先级 | 截止8月X日 | 截止9月X日 | 截止10月X日 | 截止11月X日 | 截止12月X日 | 截止01月X日
稳定 | 监控完备(P2) | ​完善监控对象 | ​系统监控 | 系统参数合理性 |  | P1
|  |  |  | 系统进程 |  | P1
|  |  | ​业务监控 | 进程存活性 |  | P1
|  |  |  | 端口存活性 |  | P1
|  |  |  | 关联的服务的监控 |  | P6
|  |  | ​性能监控 | 页面响应速度 |  | P2
|  |  |  | API请求响应速度 |  | P1
|  |  |  | CDN响应速度监控 |  | P1
|  |  | ​存活性/可用性 | 域名连通性监控/延迟监控 |  | P1
|  |  |  | 虚拟IP的连通性监控/延迟监控 |  | P1
|  |  |  | 机器宕机监控 |  | P1
|  |  | ​网络 | 网络链路 |  | P1
|  |  |  | 网络质量 |  | P3
|  |  | 日志 | 日志关键字监控 |  | P3
|  |  |  | 异常日志 |  | P1
|  |  |  | 日志不滚动监控 |  | P2
|  |  | ​接口 | 延迟情况 |  | P3
|  |  |  | 成功率 |  | P3
|  |  |  | QPS |  | P3
|  |  | 健康指标 | MQ |  | P2
|  |  |  | nginx |  | P1
|  |  | ​周边依赖 | 第三方支付 |  | P1
|  |  |  | HTTPS证书 |  | P1 | 截止8月X日: 22日
|  | 优化prometheus/grafana | 监控系统自身 | 高可用 |  | P1
|  |  |  | 独立部署 |  | P3
|  |  | ​丰富性 | job |  | P1
|  |  |  | target |  | P1
|  |  | ​组件 | 全面性 |  | P3
|  |  |  | 组件内的目标主机的完整性 |  | P3
|  |  | 智能化 | 监控对象自动发现 |  | P5
|  |  |  | 自动摘除问题 |  | P5
|  |  | ​可视化面板 | 运维侧按照类别来整理面板，面板可以查询到该类别下所有资产信息 |  | P3
|  |  |  | 发侧按照业务来做面板，一类业务做一个面板，将研发关心的信息，直观的展示出来 |  | P3
|  |  | ​拨测 | 丰富返回的信息 |  | P3
|  |  |  | 错误信息上报elk,更换探测程序 |  | P3 | 截止8月X日: 29日
| ​报警优化(P2) | ​优化报警规则 | 将告警信息分为三级 危险 提醒 信息 | 危险级别为最高级别，运维应当即时处理 |  | P1
|  |  |  | 提醒级别为重要非紧急 |  | P1
|  |  |  | 信息级别为运维对线上系统、环境变更行为等信息的获取、感知 |  | P1
|  |  | 监控规则定级 |  |  | P1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
告警短信化
|  | ​丰富告警信息 | 根据规则补充相关重要信息 | 实例名 |  | P2
|  |  |  | 环境 |  | P2
|  |  |  | 所属项目、业务 |  | P4 | 截止9月X日: 10日
|  | 纯净有用报警信息量，提升定位故障速度 | ​报警降噪 |  |  | P1 | 截止9月X日: 15日
| 运维安全(p0) | 提高安全意识 | 组织安全培训 | 编写安全通识 |  | P3
|  |  |  | 组织分享 |  | P3 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
|  | 制度化 | 安全通识 | 制定安全军规 |  | P1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
|  | ​权限管理 | ​机器登录 | 回收开发人员的腾讯云权限 |  | P2 | 截止12月X日: 10日
|  | 安全漏洞警报 | 设计警报方式 | 周期性漏洞扫描并修复 |  | P4 | 截止12月X日: 14日
|  | ​攻击处理预案 | 编写攻击处理预案 | 研究攻防 |  | P6
|  |  |  | 攻防演练 |  | P6 | 截止01月X日: 15日
|  | ​数据安全 | ​​有效性验证 | 数据备份成功性验证 |  | P1
|  |  |  | 数据恢复的可用性验证 |  | P1
|  |  |  | 数据恢复演练 |  | P3
|  |  |  | 多机房容灾有效性验证 |  | P3 | 截止10月X日: 25日
|  | 网络隔离 | ​云服务VPC网络落地 | 网络规划 |  | P4 | 截止12月X日: 30日
有状态的服务申请私有网络IP
通知业务添加白名单
按项目分批迁移，调整配置（域名）
变更nginx配置，内网DNS IP变更解析到内网机器
CLB变更
CDN、防火墙变更
| 故障管理（p4） | 明确主要服务的故障定级标准 | 制定主要服务故障定级标准 | 整理分析常见故障类型 |  | P3
|  |  |  | 梳理主要服务故障影响面 |  | P3
|  |  |  | 整理主要服务业务指标 |  | P3 | 截止10月X日: 10日
|  | 应急预案(避免故障发生时陷入慌乱，不知所措) | ​整理常见应急处理操作手册（运维） | 数据库主库宕机应急处理预案 |  | P2
|  |  |  | 主备切换有效性 |  | P2
系统宕机应急处理预案
秋松 梳理v1 9.30前
P2
统一协调机制
|  |  | 紧急恢复自助化（运维） | 整理常见可自助化的紧急故障处理 |  | P5
|  |  |  | 开放紧急恢复自助权限 |  | P5
|  |  | ​初步的服务限流降级预案 | 接入层限流 |  | P6
|  |  |  | 基础服务限流 |  | P6
|  |  | 初步推动业务层开关和预案 | 开关管理 |  | P6
|  |  |  | 开关推送 |  | P6
|  |  |  | 配置变更 |  | P6
|  |  |  | 预案执行 |  | P6 | 截止10月X日: 24日
|  | 从故障中学习，找到技术和管理上的不足，然后不断改进。 | 建立故障review机制 | 召集复盘会议 |  | P3
|  |  |  | 组织会议流程 |  | P3
|  |  |  | 对故障定级定责 |  | P3
|  |  |  | 明确后续改进行动及责任人，整理并定期跟踪。（后期fms平台化） |  | P3 | 截止10月X日: 31日
|  | 域名解析优化 | 内网DNS | 新域名增加内网解析 | 秋松 v1 完成
|  |  |  | MySQL/Redis/Kafka等连接方式变更成域名 | 每个人跟的项目组，先梳理，列表清单（9.4前），灰度里，渐进式无风险
| 环境管理(p5) | 降低业务耦合 | ５个子系统隔离 | 梳理隔离对象 | 秋松、要红：网络网段已规划好，9.1开始落地，9.4前完成dev环境服务器迁移，9.11完成所有的dev环境，颜露作为熟悉 | P1
|  |  |  | 制定隔离方案 | 问题：上海待讨论，秋松跟进，郑平dev db上云 | P1
|  |  |  | 渐进式平滑完成拆分隔离 |  | P1 | 截止11月X日: 30日
|  | 提高第三方环境可用性(完成） | 证书类 | 监控所有域名的证书，在国内外部署监控点 |  | P1
|  |  | CDN类 | 课件类cdn更新是校验md5值，在国内外部署监控点 |  | P1
|  |  | 短信类 | 对短信剩余条数进行监控 |  | P1
|  |  | 腾讯云、阿里云等第三方账单 |  |  | P6
|  |  | 域名类 | 对域名剩余时间进行监控 |  | P1 | 截止8月X日: 29日
| 标准化（P1） | 统一各类运维对象 | 版本统一 | 不同机器镜像：OS、Java、PHP、nginx | (先只针对新的,旧的工程量大，在5个子系统隔离里同步进行) 9.11 dev环境完成 | p1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
|  |  | 配置文件 | ansible统一管理（play book、nginx的配置文件、PHP的配置文件、Kafka、filebeat、logstash）、版本化管理 | (先只针对新的,旧的工程量大，在5个子系统隔离里同步进行) | p1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
效率 |  |  | ​命名规范 | 机器名（各组统一规范，秋松9.1出规范） | (先只针对新的,旧的工程量大，在5个子系统隔离里同步进行) 9.11 dev环境完成 | p1 | bar: 截止9月X日
应用目录（代码、开源服务、自研脚本、应用日志）
MySQL/Redis/Kafka等连接方式（目前基本是IP，规范为域名）
|  |  | 对象属性 | 发版的配置文件模板 | 模板已整理好，颜露开发 9.4前 | P1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
|  |  |  | 初始化脚本（系统内核参数、日志lograte、ntpdate、filebeat日志收集模板） | v1已完成，待验收
|  |  |  | 值班表 |  | p1 | bar: 截止8月X日 to 截止01月X日
| 规范化(P1) | 优化值班制度 | 首问责任制 | 值班内容、职责、响应规范 | 目前先是一个人集中精力轮班方式，值班 主要： 1. 盯事故预警群 2. 告警 3. 响应 4. 响应优化梳理 | p1 | 截止9月X日: 5日; 截止12月X日: 25日
|  | 优化数据库使用规范 | ​数据库运维规范 | 权限、审计等 |  | P5
|  |  | ​​数据库开发规范 | 优化 |  | P5 | 截止10月X日: 15日
|  | 优化运维响应规范 | ​运维需求申请规范 | tapd需求规范 | 待定 | p1 | 截止9月X日: 10日; 截止01月X日: 16日
|  |  |  | 新项目上线申请规范 |  | p1 | 截止9月X日: 10日
|  | 突发事件提前预知 | 上游业务上量通知机制 | 制定 |  | P1 | 截止01月X日: 17日
|  | ​业务部署规范 | 环境规范 | 目录规范 | 钦洲 文档，待验收 | p1 | bar: 截止9月X日
|  |  |  | 端口规范 | 钦洲 文档，待验收 | p1 | bar: 截止9月X日
|  |  |  | 配置文件规范(新项目强推阿波罗) | 钦洲 文档，待验收 | p1 | bar: 截止9月X日
|  |  |  | 服务启动方式（启动、关闭、重启）脚本化统一格式 | CI/CD统一化，钦洲 颜露，9.4完成设计方案 | p1 | bar: 截止9月X日
|  |  | ​同个业务跨区部署 | 高可用梳理（CLB->nginx(多区域)->...） | v1已完成，待验收，需要发一个开机功能（颜露 9.11） | p1 | bar: 截止9月X日
[6 empty] | P2 | 截止9月X日: 10日
| ​工具化(p6) | 降低常见手工运维 | 梳理常见手工运维工作 | 通用工作工具化 | 每个人梳理 9.4前出v1 | P1
|  |  |  | 重复工作一键化 | 每个人梳理 9.4前出v1 | P1 | 截止12月X日: 10日
| 自动化(p6) | ​快速回滚（代码）优化 | 整理常见服务回滚方案 | 梳理常见服务回滚差异性 | 每个人梳理, 风险，标准 9.11前 | P5
|  |  |  | 回滚验证（需测试协助） | 每个人梳理, 风险，标准 9.11前 | P1 | 截止12月X日: 15日
|  | 日志归档管理规范 | 脚本 | 压缩、命名、项目名、时间戳、上传到桶、本地存放最近N天、日志级别、存储规范 | 李康康 9.9前出规范方案
|  | 提高资源扩容速度 | 快速扩容 | 整理手工扩容的标准操作 | 李康康主导，钦洲联调，内测 9.15前完成能正式使用 | P2
|  |  |  | 自动缩容 | 李康康主导，钦洲联调，内测 9.15前完成能正式使用 | P4 | 截止11月X日: 20日
|  |  |  | nginx自动识别 | 李康康主导，钦洲联调，内测 9.15前完成能正式使用
| 平台化(P3) | 多平台切换效率 | ​运维周边平台统一入口导航 | 单页面 |  | P4 | 截止9月X日: 15日
|  | ​CMDB平台优化 | ​​自动生成项目架构拓扑 | 优化项目架构 |  | P3
域名管理
|  |  | ​服务管理 | java |  | P1
|  |  |  | php |  | P1
|  |  |  | node.js |  | P1
|  |  |  | nginx |  | P1
|  |  | ​应用配置 | 缓存 |  | P1
|  |  |  | 消息队列 |  | P1
|  |  |  | nginx |  | P1
|  |  |  | supervisor |  | P1
|  |  |  | php的配置文件 |  | P1
|  |  | ​资产管理 | 主机列表 |  | P1
|  |  |  | 数据库 |  | P1
|  |  |  | CLB |  | P1 | 截止11月X日: 25日
|  | ​自动发布系统优化 | 界面优化 | 表单模板 |  | P6
|  |  | 打通钉钉 | 梳理钉钉审批流 |  | P3
钉钉应用内嵌
打通审批流、钉钉应用、发布平台三者
|  |  | 表单可视化 | 数据统计 |  | P2
|  |  | ​jenkins模块优化 | 模板自定化 |  | P2
|  |  |  | 日志前台显示 |  | P2
|  |  | ​打通阿波罗 | 表单模板 |  | P1
发布平台对接阿波罗
|  |  | ​权限划分 | 权限管理（dev\uat）好后进行研发自助化 |  | P1 | 截止12月X日: 25日
研发统一在发布平台发布无需在jenkins
成本 | 容量规划(p7) | 资源使用可视化 | 服务资源利用率 | 服务器 |  | P1
|  |  |  | 带宽资源资源 |  | P1
|  |  |  | 成本统计 |  | P1
|  |  |  | CDN报表 |  | P1 | 截止11月X日: 25日
|  | 优化资源成本 | 满载率分析 | 划分标准
|  |  |  | 根据标准采取优化措施 |  | P2 | 截止11月X日: 25日