## Sheet1
类别 | 量化 | 内容 | 时间 | 负责人
基建 | 回滚 | 回滚 | 已完成 | 陈秋松
| 灰度 | 推进灰度方案 | 2020-02-28 | 李康康
| 等保评测处理 | 等保评测整改 | 已完成 | 陈秋松
|  | 等保评测复评 | 4月 | 陈秋松
| 腾讯云多机房部署 | 云服务器多可用区 | 2020-03-13 | 卢志宁/蔺要红
|  | 数据库主备可用区 | 2020-03-13 | 郑平
| 发布系统 | 发布系统工单 | 2020-03-06 | 方钦州
| 数据库 | 整理数据库的开发规范 | 2020-03-20 | 郑平
|  | 数据库备份方案 | 3月 | 陈秋松/郑平
|  | 和业务确认归档数据库的大表 | 4月下旬 | 郑平
|  | 调研复杂SQL审核 | 5月 | 郑平
|  | 数据库线上值班规范 | 5月 | 郑平
|  | 10%慢sql优化 | 4月 | 郑平
|  | 20%慢sql优化 | 5月 | 郑平
|  | 30%慢sql优化 | 6月 | 郑平
|  | 30%慢sql优化 | Q3 | 郑平
|  | 拆分现有数据库表到新库 | 5月 | 郑平
|  | 级联数据库解决方案 | Q3 | 郑平
| redis | 整理腾讯云redis资源使用情况 | 5月 | 郑平
| 上海架构整理 | 教研架构整理 | 2020-03-31 | 蔺要红
|  | cc架构整理 | 6月 | 蔺要红
| 广州架构整理 | 统计没有整理架构图的项目 | 3月 | 卢志宁
|  | 逐步完善剩余项目架构图 | 5月 | 李康康/卢志宁/欧汉宁
| 运维周边平台导航 | 整理运维使用到的周边平台入口制作导航 | 3月 | 欧汉宁
安全 | 服务器操作审计 | jumpserver堡垒机多入口，信息同步 | 4月上旬 | 卢志宁/蔺要红
|  | jump server账号权限划分 | 4月上旬 | 卢志宁/蔺要红
|  | jumpserver支持终端登录 | 4月上旬 | 卢志宁/蔺要红
|  | 运维平台与jumpserver信息同步 | 4月中旬 | 方钦州
|  | 回收账号密码，包含运维 | 4月下旬 | 李康康
|  | 推进连接服务器统一入口为jumpserver | 4月下旬 | 李康康
| 安全审计 | 数据库操作审计 | 4月中旬 | 郑平
|  | 运维平台访问审计 | 2020-03-16 | 陈秋松
| git审计 | git备份 | 4月 | 陈秋松
|  | git行为审计 | 4月 | 陈秋松
|  | Github敏感词扫描监控 | 4月 | 陈秋松
|  | 定期统计仓库项目、权限、人员 | 4月 | 卢志宁
| 高防方案 | 制作转发服务器镜像 | 2020-03-23 | 卢志宁
|  | 自动购买/释放服务器接口 | 4月上旬 | 方钦州
|  | 获取服务器ip接口 | 4月上旬 | 方钦州
|  | 后端提供ip config功能 | 4月下旬 | 陈秋松
|  | 后端提供下发ip功能 | 4月下旬 | 陈秋松
|  | 前后端关于获取ip list的安全策略 | 4月下旬 | 陈秋松
|  | 前端支持路由轮换 | 4月下旬 | 陈秋松
| 攻防 | 攻防演练 | 4月下旬 | 李康康
| 核心业务快速恢复方案 | 核心业务快速恢复方案落地和执行 | 5月下旬 | 李康康
| 演练 | 常态化回滚演练计划落地 | Q3 | 陈秋松
|  | 常态化攻防演练计划落地 | Q3 | 李康康
监控 | 监控 | 前端错误日志上报导入elk | 2020-02-26 | 卢志宁
|  | 核心接口http code告警 | 2020-03-06 | 陈秋松/欧汉宁
|  | 核心接口响应时间告警 | 2020-03-06 | 陈秋松/欧汉宁
|  | 核心业务指标监控 | 5月中旬 | 陈秋松/蔺要红/欧汉宁
|  | pv趋势监控告警 | 2020-02-28 | 陈秋松/欧汉宁
|  | redis监控 | 5月下旬 | 郑平
|  | 数据库监控 | 5月下旬 | 郑平
|  | 所有域名http code告警 | 2020-03-06 | 陈秋松/欧汉宁
|  | 所有业务指标监控 | Q3 | 陈秋松/蔺要红/欧汉宁
工具 | 应用模块化 | 系统初始化 | 2020-03-13 | 卢志宁
|  | 系统配置 | 2020-03-20 | 卢志宁
|  | openresty | 已完成 | 卢志宁
|  | php | 已完成 | 卢志宁
|  | java | 已完成 | 李康康
|  | mysql单例 | 2020-02-28 | 卢志宁
|  | redis单例 | 2020-03-02 | 欧汉宁
| 服务编排 | 服务编排系统 | Q3 | 李康康/方钦州
|  | 多云部署 | Q3 | 李康康
| cmdb | 业务线管理 | 4月上旬 | 陈秋松/李康康
|  | 项目管理 | 4月中旬 | 陈秋松/李康康
|  | 主机管理 | 5月上旬 | 陈秋松/李康康
|  | 应用管理 | 6月下旬 | 陈秋松/李康康
| 可视化报表 | 发版统计 | Q4 | 方钦州
|  | 成本统计 | Q3 | 方钦州
|  | cdn报表 | Q4 | 方钦州