## 里程碑
运营平台产研中心
|  |  |  | 需求创建 |  |  |  | 需求排期 |  |  |  | 需求设计 |  |  |  | 需求评审 |  |  |  | 需求开发 |  |  |  | 需求验证 |  |  |  | 灰度发布 |  |  |  |  | 线上发布 |  |  |  | 需求挂起
产线 | 版本 | 功能 | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 4月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
LP |  | V2.201L.05【武汉公益赠课活动】 | 6月 1: 需求设计; 6月 2: 评审; 6月 3: 需求开发; 6月 5: 需求挂起
LP |  | V2.201L.06【LP周边功能优化2期】 | 6月 1: 需求确认; 6月 4: 需求排期; 6月 7: 需求设计; 6月 10: 需求评审; 6月 11: 需求开发; 6月 12: 需求验证; 6月 13: 线上发布
JY |  | V2.201J.01【教学服务话术+字幕】 | 6月 1: 需求设计; 6月 4: 需求评审; 6月 6: 需求开发; 6月 13: 需求验证; 6月 17: 线上发布
LP |  | V2.201L.08【LP代金券】 | 6月 5: 需求确认; 6月 8: 需求排期; 6月 11: 需求设计; 6月 14: 需求评审; 6月 15: 需求开发; 6月 17: 需求验证; 6月 19: 线上发布
JY |  | V2.201J.02【师训中心】 | 6月 5: 需求确认; 6月 7: 需求设计; 6月 12: 需求评审; 6月 13: 需求开发; 6月 21: 需求验证; 6月 27: 线上发布
LP |  | V2.201L.09【幼升小】 | 6月 5: 需求确认; 6月 10: 需求排期; 6月 15: 需求设计; 6月 20: 需求评审; 6月 21: 需求开发; 6月 26: 需求验证; 6月 28: 线上发布
LP |  | V2.201L.11【分享链接优化&交互优化】 | 6月 19: 需求确认; 6月 24: 需求排期; 6月 25: 需求设计; 6月 26: 需求开发; 6月 27: 需求验证; 6月 28: 线上发布
LP |  | V2.201L.14【续费池数据统计逻辑调整】 | 6月 24: 需求确认; 6月 26: 需求排期; 6月 28: 需求设计; 7月 2: 需求评审; 7月 3: 需求开发; 7月 4: 需求验证; 7月 5: 线上发布
LP |  | V2.201L.10【搜索优化&上课学员】 | 6月 16: 需求确认; 6月 21: 需求排期; 6月 25: 需求设计; 6月 28: 需求评审; 7月 2: 需求开发; 7月 9: 需求验证; 7月 12: 线上发布
LP |  | V2.201L.15【周边功能优化3期】 | 6月 22: 需求确认; 6月 25: 需求排期; 7月 3: 需求设计; 7月 11: 需求评审; 7月 12: 需求开发; 7月 17: 需求验证; 7月 19: 线上发布
LP |  | V2.201L.12【微信及时跟进提醒】 | 6月 19: 需求确认; 6月 24: 需求排期; 7月 3: 需求设计; 7月 9: 需求评审; 7月 10: 需求开发; 7月 11: 需求验证; 7月 18: 线上发布
JY |  | V2.201J.04【课件管理】 | 6月 19: 需求确认; 6月 24: 需求排期; 7月 10: 需求设计; 7月 13: 需求评审; 7月 16: 需求开发; 7月 19: 需求验证; 7月 24: 线上发布
LP |  | V2.201L.15【跑马灯】 | 7月 2: 需求确认; 7月 7: 需求排期; 7月 14: 需求设计; 7月 18: 需求评审; 7月 19: 需求开发; 7月 20: 需求验证; 7月 23: 线上发布
JY |  | V2.201J.03【知识图谱&幼升小】 | 6月 14: 需求确认; 6月 19: 需求排期; 6月 24: 需求设计; 6月 27: 需求评审; 6月 29: 需求开发; 7月 11: 需求验证; 7月 17: 需求挂起; 7月 24: 需求验证; 7月 31: 线上发布
LP |  | V2.201L.17【录音优化&通时统计】 | 7月 12: 需求确认; 7月 16: 需求排期; 7月 19: 需求设计; 7月 23: 需求评审; 7月 24: 需求开发; 7月 26: 需求验证; 7月 31: 线上发布
JY |  | V2.201J.04【豌豆乐园】 | 7月 1: 需求确认; 7月 7: 需求排期; 7月 10: 需求设计; 7月 13: 需求评审; 7月 16: 需求开发; 7月 19: 需求验证; 7月 24: 需求挂起
LP |  | 【标准课时】 | 7月 19: 需求确认; 7月 22: 需求排期; 7月 25: 需求设计; 7月 31: 需求评审; 4月 1: 需求开发
JY |  | V2.202J.01【课程大纲复制】 | 7月 3: 需求确认; 7月 6: 需求排期; 7月 9: 需求设计; 7月 13: 需求评审; 7月 16: 需求开发; 7月 31: 需求验证; 4月 7: 线上发布
JY |  | V2.201J.02【轻课-课程管理】 | 7月 9: 需求确认; 7月 15: 需求排期; 7月 21: 需求设计; 7月 27: 需求评审; 7月 30: 需求开发; 4月 7: 需求验证; 4月 9: 线上发布
JY |  | V2.201J.03【录播营】 | 7月 13: 需求确认; 7月 19: 需求排期; 7月 25: 需求设计; 7月 31: 需求评审; 4月 1: 需求开发; 4月 15: 需求验证; 4月 21: 线上发布
JY |  | V2.201J.04【测评中心】 | 7月 2: 需求设计; 7月 17: 需求评审; 7月 18: 需求开发; 4月 16: 需求验证; 4月 28: 线上发布
JY |  | V2.201J.05【轻课项目】 | 7月 9: 需求确认; 7月 15: 需求排期; 7月 21: 需求设计; 7月 27: 需求评审; 7月 30: 需求开发; 4月 17: 需求验证; 4月 11: 线上发布
|  | 架构组 | 6月 8: 技术预热
CC | V2.202C.23 | bar: 6月 1 to 6月 4
CC | V2.202C.23 | bar: 6月 1 to 6月 7
CC | V2.202C.25 | bar: 6月 1 to 6月 9
CC | V2.202C.24 | bar: 6月 1 to 6月 9
CC | V2.202C.26 | bar: 6月 7 to 6月 16
CC | V2.202C.27 | bar: 6月 7 to 6月 18
CC | V2.202C.28 | bar: 6月 8 to 6月 23
CC | V2.202C.29 | bar: 6月 1 to 6月 28
CC | bar: 6月 1 to 7月 7
CC | bar: 6月 1 to 6月 30
CC | bar: 6月 1 to 6月 30
CC | bar: 6月 1 to 6月 30
CC | bar: 6月 27 to 7月 1
CC | bar: 6月 12 to 6月 30
CC | bar: 6月 28 to 6月 30
CC | bar: 6月 23 to 7月 1
CC | bar: 6月 28 to 7月 1

## 研发
[70 empty] | 进度颜色标注： |  | 延期/延期风险 |  | 测试中/已提测 |  | 挂起中 |  | 开发中 |  | 原型设计 |  | 待排期
|  | 底色说明：1、进度：红色表示紧急任务，绿色表示进行中任务，灰色表示已上线任务 | [55 empty] | 状态 |  | 紧急 |  | 正常 |  | 特殊 |  | 正常 |  | 正常
***产线 | **版本 | 需求 | 用户故事 | 功能模块 | 职能 | 依赖项 | 跟进时间 | 产出时间 | 需求评审时间 | 用例评审时间 | 接口给出 联调时间 | 提测时间 | 灰度环境时间 | 预计上线时间（乐观） | 预计上线时间（悲观） | 实际上线时间 | 进度 | 实际完成时间 | 天数 | 小时 | 是否delay | 备注 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二
 | time axis 2019-10-01 to 2019-12-31
CC |  |  |  |  | 产品 | 基础服务 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | / | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 需求开发
[5 empty] | 后端 |  | 2020-05-28 | 2020-06-08
[5 empty] | 前端 |  | 2020-05-28 | 2020-06-08
[5 empty] | 测试 |  | 2020-06-08 | 2020-06-11
CC |  |  |  |  | 产品 | 大数据组 | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | / | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 |  | 需求开发 |  |  |  |  | 大数据提测
[5 empty] | 后端 |  | 2020-05-27 | 2020-06-03
[5 empty] | 前端 |  | 2020-06-03 | 2020-06-05
[5 empty] | 测试 |  | 2020-06-05 | 2020-06-09
CC |  |  |  |  | 产品 | / | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-06-08 | / | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  | 需求开发
[5 empty] | 后端 |  | 2020-05-28 | 2020-06-09
[5 empty] | 前端 |  | 2020-06-02 | 2020-06-09
[5 empty] | 测试 |  | 2020-06-09 | 2020-06-16
CC |  |  |  |  | 产品 | 大数据组 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | / | / | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-04 |  | 需求开发
[5 empty] | 后端 |  | 2020-05-21 | 2020-05-28
[5 empty] | 前端 |  | / | /
[5 empty] | 测试 |  | 2020-05-28 | 2020-06-04
CC |  |  |  |  | 产品 | 大数据组 | [10 empty] | 需求开发
后端
测试
CC |  |  |  |  | 产品 | / | [10 empty] | 需求开发
后端
测试
CC |  |  |  |  | 产品 | / | [10 empty] | 需求设计
后端
/
测试

## 已上线功能
***产线 | **版本 | 需求 | 用户故事 | 功能模块 | 姓名 | 职能 | 依赖项 | 产出时间 | 用例评审 | 提测时间 | 灰度环境时间 | 预计上线时间（乐观） | 预计上线时间（悲观） | 实际上线时间 | 进度 | 实际完成时间 | 天数 | 小时 | 是否delay | 备注 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二
 | time axis 2019-10-01 to 2019-12-31
JY | V2.202J.03 | 【新增】课类管理 |  | 【轻课-课程管理】 | 王相知 | 产品 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | / | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-09 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 【优化】课程管理 |  |  | 林乐凯 翟声威 | 前端 | 2020-04-02 | 2020-04-07
|  | 【新增】课后总结 |  |  | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-04-02 | 2020-04-07
|  | 课程学习报告/课件管理 |  |  | 赵梦敏 | 测试 | 2020-04-07 | 2020-04-09
JY | V2.202J.02 | 讲次信息优化 |  | 【课程大纲复制】 | 王相知 | 产品 | / | / | / | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 【优化】课程级别/讲次管理/讲次列表 |  |  | 林乐凯 翟声威 | 前端 | / | /
[5 empty] | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-03-27 | 2020-03-30
[5 empty] | 赵梦敏 | 测试 | 2020-03-30 | 2020-04-07
JY | V2.202J.01 | 知识点管理 |  | 【知识图谱&幼升小】 | 王相知 崔璞楠 | 产品 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 已上线 |  |  |  | 否 | 广州幼升小今日上线有风险，需要豌豆乐园组确认是否可以上线
|  | 知识类型管理 |  |  | 林乐凯 翟声威 | 前端 | 2020-02-24: 2020-03-02; 2020-02-28: 2020-03-10
|  | 幼升小挑战赛 |  |  | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-02; 2020-02-28: 2020-03-10
|  | 优化内容 |  |  | 董文飞 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-11; 2020-02-28: 2020-03-17
LP | V2.202L.1 |  |  | 【录音优化&打卡数据】 | 杨永红 | 产品 |  | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 已上线 |  |  |  | 否 | 打卡数据插入
[5 empty] | 张建军 张天 | 前端
[5 empty] | 侯展展 | 后端
[5 empty] | 薛祎青 | 测试
JY | V2.201J.03 |  |  | 【课件管理】 | 王相知 | 产品 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2020-03-24 | 已上线 |  |  |  | 否 | 80%。上pre
[5 empty] | 林乐凯 翟声威 | 前端 | 2020-02-24: 2020-03-16; 2020-02-28: 2020-03-19
|  | 课件管理（字幕/预览图/引导视频） |  |  | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-16; 2020-02-28: 2020-03-19
[5 empty] | 董文飞 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-19; 2020-02-28: 2020-03-24
LP | V2.201L.15 | 首页新增续费开单提醒，激励班主任保有高昂的工作状态 |  | 【跑马灯】 | 杨永红 | 产品 |  | 2020-03-18 | / | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已上线 |  |  |  | 否
[5 empty] | 张建军 | 前端 | 2020-02-24: 2020-03-18; 2020-02-28: 2020-03-19
[5 empty] | 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-18; 2020-02-28: 2020-03-18
[5 empty] | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-20; 2020-02-28: 2020-03-23
CC | V2.201C.25 |  |  | 【48小时回流】 | 魏燕燕 | 产品 |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2020-03-24 | 已上线 |  |  |  | 否
[5 empty] | 顾晨琦 | 后端
[5 empty] | 刘柏栋 | 测试
LP | V2.201L.12 | 降低用户投诉率 |  | 【微信及时跟进提醒】 | 陈超一 | 产品 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-03-19 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 提供用户满意度 |  |  | 张慧源 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-09; 2020-02-28: 2020-03-11
|  | 提供质检考核 |  |  | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-11; 2020-02-28: 2020-03-16
LP | V2.201L.16 | 个人业绩排行榜，加组织架构的筛选 |  | 【周边功能优化3期】 | 杨永红 | 产品 | 2020-03-03 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-19 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 激活池：续费池新增激活池，显示停课、结课、囤课学员信息，方便班主任进行激活转化 |  |  | 张建军 张天 | 前端 | 2020-02-24: 2020-03-11; 2020-02-28: 2020-03-13
|  | 首页新增“已生成连接数”，按学员维度统计班主任生成专属支付链接数，方便追踪已生成链接但未支付的学员，提升续费率 |  |  | 张慧源 沈州 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-11; 2020-02-28: 2020-03-13
|  | 质检录音需求：录音播放最小化、倍速播放 |  |  | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-16; 2020-02-28: 2020-03-19
CC | V2.201C.09 | CC退费功能接入 |  | 【支付退费对接】 | 魏燕燕 | 产品 |  | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已上线 |  |  |  | 否 | 测试进度50%，基础业务组协调资源中
[5 empty] | 于同富 | 后端
[5 empty] | 刘柏栋 | 测试
LP | V2.201L.09 | 对接教务组后台系统 |  | 【幼升小】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-29 | 2020-03-09 | / | 2020-03-09 | 3月12号 | 3月12号 | 3月14号 | 2020-03-13 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 列表页面调整 |  |  | 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-09; 2020-02-28: 2020-03-09
[5 empty] | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-09; 2020-02-28: 2020-03-12
LP | V2.201L.10 | 补课申请，返回的班级中加班级类型。1v4课包不能进1v6班级 没有班型显示 班主任要一个个点进去试 |  | 【搜索优化&上课学员】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 全部学员列表搜索区域优化，及列表表头可自定义配置 |  |  | 张慧源 沈州 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-02; 2020-02-28: 2020-03-04
|  | 新增【今日上课学员】列表，可查看当天的课程、课节状态、考勤状态、预习情况 |  |  | 张建军 张天 | 前端 | 2020-02-24: 2020-03-02; 2020-02-28: 2020-03-05
[5 empty] | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-06; 2020-02-28: 2020-03-10
CC | V2.201C.13 | 例子进入系统分配池时，如果扫描到例子等级相同不需要重复添加操作记录 |  | 【优化功能汇总（二）】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | / | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 转介绍例子2小时回流工作时间由13点-21点，更改为13点-20点 |  |  | 顾晨琦 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-09; 2020-02-28: 2020-03-09
|  | 学员详情页回流时间优化 下级在公海，上级所属CC手动变动会使在公海的下级跟随上级一起被分配CC |  |  | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-10; 2020-02-28: 2020-03-10
CC | V2.201C.10 | 1、教师在上完课以后会给学员填写试听课的课程报告，并且将课程报告发送给对应CC； |  | 【课程报告】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-02-29 | 3月4号 | / | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、假设学员在名单公海或者在系统分配池或者还在TMK，导致学员暂时还没有CC，课程报告无法发送； |  |  | 姚尚宇 | 后端 | 2020-02-24: 2020-03-04; 2020-02-28: 2020-03-09
|  | 3、此需求更改为学员有没有CC，教师都可以发送课程报告，课程报告会展示在学员的该节课的课程报告中，并且会把已试听没有CC的学员推送给销售运营，让运营分配CC，分配CC时同时向CC微信推送课程报告； 4、此需求为联调需求，和教研组共同完成，教研组相关需求链接： |  |  | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-10; 2020-02-28: 2020-03-12
CC | V2.202C.07 | 审批流涉及手机号加密 |  | 【数据加密V2.0】 | 魏燕燕 | 产品 |  |  | / | 2020-02-24 | / | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 已上线 |  |  |  | 是 | 非功能性需求
|  | 更新拨打记录表手机号加密 |  |  | 翟国涛 于同富 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-12 | [5 empty] | 学员信息展示
|  | 天润回调时手机加密 学员入库手机加密 |  |  | 刘柏栋 | 测试 | [13 empty] | 页面手机号加密
LP | V2.201L.14 |  |  | 【续费池数据统计逻辑调整】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 已上线 |  |  |  | 是
[5 empty] | 张建军 张天 沈州 侯展展 | 开发 | 2020-02-24: 2020-03-03; 2020-02-28: 2020-03-04
[5 empty] | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-03-04; 2020-02-28: 2020-03-05
CC | V2.202C.08 | CC锁定名额更改为30个 |  | 【转介绍例子分配规则&回流规则&等级】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | / | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 已上线 |  |  |  | 是 | 业务方更改需求，预计延期至3月3日上线
|  | 转介绍例子等级 |  |  | 翟国涛 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-28; 2020-02-28: 2020-02-29
|  | 转介绍例子分配规则 |  |  | 顾晨琦 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-28; 2020-02-28: 2020-02-29
|  | 转介绍例子回流规则 |  |  | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-29; 2020-02-28: 2020-02-29
LP | V2.201L.9 | 1. 针对S2、S3在读老学员，新增短期课课类，幼升小衔接课，课程共8节课，每周开两节课；家长可通过H5报名页进行报名、调课，或班主任在LP后台进行报名、调课、取消课程 |  | 【幼升小需求】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-28 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、此次报名需满足的两个条件：1）在读S2、S3老学员 2）剩余未排课时必须有8课时做为抵扣 |  |  | 张建军 张天 | 前端 | 2020-02-24: 2020-02-20; 2020-02-28: 2020-02-24
|  | 3、开班时间：周一周四、周二周五、周六周日 |  |  | 张慧源 沈州 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-20; 2020-02-28: 2020-02-24
[5 empty] | 薛祎青 顾亚男 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-25; 2020-02-28: 2020-02-28
JY | V2.201J.02 | 专门培训在职老师的培训中心 |  | 【师训中心】 | 王相知 | 产品 | 2020-02-02 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-27 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 分学习中心和培训中心 |  |  | 林乐凯 翟声威 | 前端 | 2020-02-24: 2020-02-18; 2020-02-28: 2020-02-21
[5 empty] | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-18; 2020-02-28: 2020-02-21
[5 empty] | 董文飞 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-24; 2020-02-28: 2020-02-27
CC | V2.202C.05 | 公海例子分配V1.5 |  | 【优化需求汇总】 | 魏燕燕 | 产品 |  |  | / | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 例子渠道等级更新 |  |  | 顾晨琦 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-18; 2020-02-28: 2020-02-21
|  | 【优化】转介绍例子过tmk，上级无销售的情况。 |  |  | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-22; 2020-02-28: 2020-02-24
LP | V2.201L.8 | 1、500抵700代金券链接 |  | 【LP代金券】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、建立尾款链接 |  |  | 张建军 张天 | 前端 | 2020-02-24: 2020-02-14; 2020-02-28: 2020-02-17
[5 empty] | 张慧源 沈州 侯展展 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-14; 2020-02-28: 2020-02-17
[5 empty] | 薛祎青 顾亚男 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-17; 2020-02-28: 2020-02-19
JY | V2.201J.01 | 1、动态大纲及课件优化 |  | 【教学服务话术+字幕】 | 王相知 | 产品 | 2020-02-02 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、新增教学服务话术 |  |  | 林乐凯 翟声威 | 前端 | 2020-02-24: 2020-02-06; 2020-02-28: 2020-02-12
|  | 3、官方字幕管理 |  |  | 张董岭 郜凯凯 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-06; 2020-02-28: 2020-02-12
|  | 4、教师字幕管理 |  |  | 刘柏栋 董文飞 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-13; 2020-02-28: 2020-02-16
CC | V2.202C.02 | CC公海激活再分配开关 |  | 【激活开关/公海例子分配】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-02-01 | 2020-02-10 | / | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 公海例子分配 |  |  | 顾晨琦 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-11; 2020-02-28: 2020-02-12
[5 empty] | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-13; 2020-02-28: 2020-02-14
LP | V2.201L.6 | 1、回访二维码图片显示 |  | 【LP周边功能优化2期】 | 杨永红 | 产品 |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-13 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、列表添加判断回访 |  |  | 张建军 张天 | 前端 | 2020-02-24: 2020-02-10; 2020-02-28: 2020-02-11
|  | 3、学员测网信息迁移 |  |  | 张慧源 沈州 侯展展 | 后端
|  | 4、合同课时tab下，新增课包的使用状态 5、测评中心，新增字段“对应课程阶段” 6、默认地址信息联动 |  |  | 薛祎青 顾亚男 | 测试
|  | 3、教务系统新上线了添加回访功能，教务添加回访后，LP系统的【待首通学员】列表收不到该学员了，原因是此列表逻辑未判断是谁添加的回访 4、LP系统目前无法查看学员的测网信息，班主任不知道学生的上课设备，需迁移 5、合同课时tab下，新增课包的使用状态：未使用、使用中、已完结、退费、禁用，方便班主任查看搜索课包的状态 6、测评中心，新增字段“对应课程阶段”，即显示该专题测评对应的4节课序号 7、学员详情页显示面板中，“收件人、所在地区、寄送地址”未和【地址管理】中的默认地址信息联动，需优化为联动显示 8、续费套餐过多，一种套餐可能对应多个金额，现新增优惠金额区间的搜索 |  |  | 薛祎青 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-11; 2020-02-28: 2020-02-13
CC | V2.202C.03 | 1.添加跟进记录 |  | 【公益约课&页面优化】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-02-06 | 2020-02-08 | / | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 已上线 |  |  |  | 否
|  | 2、更改用户类型 |  |  | 顾晨琦 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-08; 2020-02-28: 2020-02-10
|  | 3、增加标签 |  |  | 姚尚宇 | 后端 | 2020-02-24: 2020-02-08; 2020-02-28: 2020-02-10
|  | 系统分配池页面增加约课筛选 |  |  | 刘柏栋 | 测试 | 2020-02-24: 2020-02-10; 2020-02-28: 2020-02-11
CC | V2.202C.01 | TL、SM、SD根据组织架构，可以拨打自己以及自己下级员工学员的手机号 |  | 【呼出限制】 | 魏燕燕 | 产品 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | / |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 已上线 |  |  |  | 否
[5 empty] | 顾晨琦 | 后端
刘柏栋
LP | V2.201S.5 |  |  | 【武汉公益赠课活动】 | 杨永红 | 产品 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 暂停开发 |  |  |  |  | 移交市场部
CC | V2.202C.22 | [5 empty] | / |  |  | / | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 已上线 | 已发布
CC | V2.202C.23 | [5 empty] | / |  |  | / | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 已上线
[8 empty] | 2020-05-26 | 2020-06-08
CC | V2.202C.24 | [5 empty] | 市场营销组 |  | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 已上线 | 发布上线
[8 empty] | 2020-05-20 | 2020-05-22
[8 empty] | 2020-05-22 | 2020-06-03
[8 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-04
CC | V2.202C.25 | [5 empty] | / | 2020-05-08 | 2020-05-08 | / | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 已上线 | 需求测试
[8 empty] | 2020-05-08 | 2020-05-20
[8 empty] | 2020-05-20 | 2020-06-03
[8 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-09
CC | V2.202C.26 | [5 empty] | / |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 已上线
CC | V2.202C.27 | [5 empty] | / | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-18 | 已上线
[8 empty] | 2020-06-02 | 2020-06-03
[8 empty] | 2020-06-03 | 2020-06-08
[7 empty] | 2020-02-28: 2020-06-08; 2020-03-06: 2020-06-09 |  | 需求测试
CC | V2.202C.28 | [5 empty] | / | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-28 | 2020-06-23 | 已上线
[8 empty] | 2020-06-11 | 2020-06-16
[8 empty] | 2020-06-22 | 2020-06-23
[8 empty] | 2020-06-22 | 2020-06-22
CC | V2.202C.29 | [5 empty] | 教务组 | 2020-05-22 | 2020-06-03 |  |  | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-06-28 | 已上线
2020-06-08
CC | V2.203C.1 | [5 empty] | / | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01
[8 empty] | 2020-06-29 | 2020-06-30
[8 empty] | 2020-06-29 | 2020-06-30
[8 empty] | 2020-06-30 | 2020-07-01

## 资源日历
| 需求标识 | [25 empty] | 课程复制大纲 | 天机池需求 |  |  | 轻课一期 | 代金券需求 |  | 轻课需求 |  |  |  | 测评中心 |  | 手机号/奥创需求 |  | 约课需求 |  |  | 报表需求 |  | 师训中心 | [28 empty] | 标签系统 |  | demo课 |  | 周年庆活动 |  | 回流报表 |  | CC2.0 |  | 用户 |  | 报表 |  | 订单
|  |  | 星期三 | 星期六 | 星期日 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期四 | 星期五 | 六 | 日 | 一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 六 | 日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
产线 | 姓名 | 职能 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
LP | 杨永红 | 产品
| 张慧源 | 后端
| 沈州 | 后端
| 侯展展 | 后端
| 张建军 | 前端
| 张天 | 前端
| 薛祎青 | 测试
| 顾亚男 | 测试
| 任彩霞 | BI
CC | 魏燕燕 | 产品
|  | 前端 | 测评中心 星期一: (重构主&子)策略列表，修复tapd遗留例子1.0BUG; 测评中心 星期二: 1、例子1.1(重构主&子)策略列表联调完成准备提测上线; 手机号/奥创需求 星期三: 1、例子1.1 剩余（策略池列表、例子池列表）开发+分配CC原有弹框重构3、例子1.1.1 TMK例子获取回流分配时间开发; 手机号/奥创需求 星期四: 提测后问题整理 bug修复,以及优化一些问题（准备上线）; 报表需求 星期一: 转介绍打卡海报; 报表需求 星期二: 转介绍打卡海报
[38 empty] | 2.与后端重新定义筛选查询条件的数据结构 | 2、例子1.0.1 优化
|  | 前端 | 轻课需求 星期五: 微信配置后台; 测评中心 星期一: 微信h5页面; 测评中心 星期二: 班级列表开发; 手机号/奥创需求 星期三: 轻课公海页开发; 手机号/奥创需求 星期四: 学员详情; 约课需求 星期五: 学员列表开发; 约课需求 星期六: 合同列表/补件入口调整; 报表需求 星期一: 联调; 报表需求 星期二: 自测
|  | 后端 | 轻课一期 一: 1.批量手动分配cc; 代金券需求 星期二: 2.接手修改主策略，编辑等功能修改; 代金券需求 星期三: 1.对接完主策略编辑; 轻课需求 星期四: 1.配合前端整理前端逻辑，补充接口; 测评中心 星期一: 配合前端，测试调整接口对接策略池统计; 报表需求 星期一: 转介绍打卡海报; 报表需求 星期二: 公海到天机的脚本优化
[31 empty] | 2.批量回流 |  |  |  | 接口/延迟分配
[31 empty] | 3.例子池统计 | 60% | 70% | 80% | 接口/延迟分配 | [10 empty] | 更改天机策略的目的文字
|  | 后端 | 天机池需求 日: 开发代金券需求; 轻课一期 一: 代金券联调完毕并发布; 代金券需求 星期二: 提供天机优先级的接口(开发完毕); 代金券需求 星期三: vipthink_core的文档编辑; 轻课需求 星期五: 轻课后台开发环境搭建; 测评中心 星期一: CC后台前后端分离-检测代码并合并; 测评中心 星期二: 手机加密三期开发; 手机号/奥创需求 星期三: 学员详情接口文档; 手机号/奥创需求 星期四: 联调IT满意度; 约课需求 星期五: 联调IT满意度; 报表需求 星期一: 手机加密; 报表需求 星期二: 90%
[33 empty] | 明确轻课开发成员和使用架构 | CC排行榜的sql优化（80%） |  |  |  |  | 流程梳理 |  | 接口对接 | 菜单修改
|  | 后端 | 轻课一期 一: TMK学员列表添加筛选项 后端业务逻辑开发; 测评中心 星期一: 奥创手机接口对接 基础代码书写; 测评中心 星期二: CC后台个人信息页添加微信号以及编辑按钮 后端业务逻辑实现; 手机号/奥创需求 星期三: 奥创刷匹配数据脚本开发; 手机号/奥创需求 星期四: 奥创刷匹配数据脚本测试
[39 empty] | 刷数据脚本开发 | crm刷匹配数据脚本开发 | crm刷匹配数据脚本测试
与测试联调
|  | 后端 | 测评中心 星期一: 测试转介绍迁移功能百分之50%; 测评中心 星期二: 1.测试转介绍迁移功能; 手机号/奥创需求 星期三: 开发 真约课进入系统自助约课流转cc100%; 手机号/奥创需求 星期四: 1.广州转介绍迁移测试100%; 报表需求 星期一: 测试天机tmk分配执行时间; 报表需求 星期二: 广州联调真约课功能需求; 师训中心 星期三: 1.公海分配例子更改时间限制; 师训中心 星期四: 1.48小时回流时间显示优化
[38 empty] | 5天未跟进回流功能自测 | 2.优化5天未跟进回流时间显示 |  | 2.5天未跟进回流测试100% | [5 empty] | 2.测试真约课功能 | 2.测试公海分配例子更改时间逻辑
[41 empty] | 3.cc1.0 tmk分配 时间增加限制和数量限制 | [5 empty] | 3.测试手机加密 | 3.优化回流时间开关显示
|  | 后端 | 轻课需求 星期五: 轻课例子分配规则; 测评中心 星期一: 微信配置后台; 测评中心 星期二: 添加微信H5开发; 手机号/奥创需求 星期三: 轻课公海数据接口; 手机号/奥创需求 星期四: 班级列表数据接口; 约课需求 星期五: 学员详情数据接口; 报表需求 星期一: 轻课接口联调、提测; 报表需求 星期二: 冒烟测试
学员列表数据接口
|  | 后端 | 手机号/奥创需求 星期三: 熟悉架构，了解部分实例代码逻辑; 手机号/奥创需求 星期四: 开始开发销售报表单数目标项目; 报表需求 星期一: 完成cc报表单数标，编辑功能; 报表需求 星期二: 个人标，团队标
|  | 测试 | 测评中心 星期一: 1.新带新转介绍测试 90%; 测评中心 星期二: 发布; 手机号/奥创需求 星期三: CC最后跟记录报表增加分配按钮100%; 手机号/奥创需求 星期四: 发布; 约课需求 星期五: 手机加密三期 20%; 报表需求 星期一: 手机加密
[40 empty] | 2.转介绍回流工作时间更改 50% | 发布 | [5 empty] | 真约课
[40 empty] | 3.5日回流优化 0% | 发布
测试 | bar: 师训中心 星期一 to 回流报表 星期三
|  | BI | 测评中心 星期一: 1.观远报表; 测评中心 星期二: 1.TMK报表; 手机号/奥创需求 星期三: 1.大洛杉矶LA投放的邀约出席转化率; 手机号/奥创需求 星期四: 1.TMK报表; 约课需求 星期五: 1.合同报表
[38 empty] | 2.CC周会报表 | 2.CC出席转化率 | 2.3月2-29号各时段TMK出席转化率 | 2.CC报表 | 2.转介绍报表
JY |  | 后端 | 代金券需求 星期二: 班级名称管理; 代金券需求 星期三: 班级排课管理; 轻课需求 星期四: 发布上线; 轻课需求 星期五: 用户分班管理; 测评中心 星期一: 接口调用联调; 手机号/奥创需求 星期四: 用户信息详情; 约课需求 星期五: 自测
[38 empty] | 课件管理优化 | [6 empty] | 3.TMK数据需求 | 3.观远报表 | 3.和CC对报表需求 | 3.观远报表 | 3.新流量报表
课件管理优化
|  | 后端 | 课程复制大纲 星期四: 课类管理列表; 天机池需求 星期五: 课程管理修改状态; 代金券需求 星期二: 测试环境bug修复; 代金券需求 星期三: 测试环境bug修复; 轻课需求 星期四: 发布上线; 轻课需求 星期五: 教具管理; 测评中心 星期一: 课件管理优化; 测评中心 星期二: 课程专题管理; 手机号/奥创需求 星期三: 寄送清单管理; 手机号/奥创需求 星期四: 评价维度管理; 约课需求 星期五: 评价维度管理
[27 empty] | 课类管理删除 | 课后总结修改
[27 empty] | 课类管理 新增和编辑 | 课程管理编辑修改
|  | 后端 | 课程复制大纲 星期四: 测评答题日志-直播结营、录播结营; 天机池需求 星期五: 测评答题日志-定级、阶段; 代金券需求 星期二: 测评标签管理; 代金券需求 星期三: 测评数据重置记录; 轻课需求 星期四: 灰测管理-灰度列表; 轻课需求 星期五: 灰测管理-创建灰度关联测评、名单; 测评中心 星期一: 灰测管理-编辑、删除、查看详情; 测评中心 星期二: 测评报告-定级重置; 手机号/奥创需求 星期三: 测评报告-阶段重置; 报表需求 星期一: 师训中心
|  | 前端 | 课程复制大纲 星期四: 课程复制大纲; 天机池需求 星期五: 课程级别编辑弹框; 代金券需求 星期二: 课程复制大纲发布上线; 代金券需求 星期三: 测评数据重置记录; 轻课需求 星期四: 发布上线; 轻课需求 星期五: 轻课 分班; 轻课需求 日: 线上作业 优化; 测评中心 星期一: 轻课 班级排课管理; 测评中心 星期二: 接口对接; 手机号/奥创需求 星期三: 轻课 学习数据; 手机号/奥创需求 星期四: 轻课 学习情况弹框; 约课需求 星期五: 轻课 用户信息详情
[37 empty] | 资源复制 |  | 线上作业弹框 重构、优化 知识点弹框优化、重构
|  | 前端 | 代金券需求 星期二: 课程管理-列表页和编辑页接口的联调; 代金券需求 星期三: 课程管理-列表页和编辑页的制作; 轻课需求 星期四: 配套资源管理-教具/教材 列表页的重构; 轻课需求 星期五: 班级设置/排课 班级名称管理页面的接口联调; 轻课需求 日: 评价模块 评价端口页面接口的联调; 测评中心 星期一: 班级设置/排课 班级名称管理页面的制作; 测评中心 星期二: 轻课项配套资源管理-教具/教材 寄送清单管理页面的接口联调; 手机号/奥创需求 星期三: 轻课项配套资源管理-教具/教材 寄送清单管理页面的制作; 手机号/奥创需求 星期四: 课程专题页面的优化
[35 empty] | 轻课 分班 |  | 评价模块 评价端口页面接口的联调 | 评价模块 评价分类配置页面的制作 | 评价模块 评价端口管理页面的制作
|  | 测试 | 课程复制大纲 星期四: 测试用例; 天机池需求 星期五: 测试; 代金券需求 星期二: 测试用例评审; 代金券需求 星期三: 测试; 轻课需求 星期四: 发布上线; 测评中心 星期一: 轻课用例评审; 手机号/奥创需求 星期四: 部分功能提测; 报表需求 星期一: 轻课测试
轻课一期测试用例编写

## 延期需求说明
序号 | 项目组 | 需求 | 延期类型 | 原定日期（悲观） | 延期日期 | 延期说明 | 备注
1 | CC组
2 | CC组
3 | CC组
4 | CC组
5 | CC组
6 | LP组

## 插队需求
***产线 | **版本 | 需求 | 用户故事 | 功能模块 | 插入时间 | 希望上线时间 | 提出人 | 提出项目 | 工作量 | 需求完善程度
CC | V2.202C.08

## Sheet1 (hidden)
产线 | 姓名 | 职务
LP | 张梦佳 | 项目经理
LP | 杨永红 | 产品经理
LP | 魏燕燕 | 产品经理
LP | 林乐凯 | 前端开发
LP | 翟声威 | 前端开发
LP | 张建军 | 前端开发
LP | 张天 | 前端开发
LP | 沈州 | 后端开发
LP | 张慧源 | 后端开发
LP | 侯展展 | 后端开发
LP | 薛祎青 | QA&QC
LP | 顾亚男 | QA&QC
LP | 刘柏栋 | QA&QC
LP | 董文飞 | QA&QC